## Planering
Uppgift | Antal lekt | Vecka 2 | Vecka 3 | Vecka 4 | Vecka 5
Projektplan | 4
Databas | 2.5
Skapa databas | 1
Backup | 1
Produktionssätta | 0.5
Backend | 20
Skapa projekt | 1
Hämta aktiviteter | 2
Hämta enskild aktivitet | 2
Spara aktivitet | 2
Uppdatera aktivitet | 1.5
Radera aktivitet | 0.5
Hämta uppgifter | 4
Hämta enskild uppgift | 1
Spara uppgift | 1.5
Uppdatera uppgift | 1
Radera uppgift | 0.5
Hämta sammanställning | 3
Frontend
Projektrapport | 3
Produktionssättning | 2
Totalt antal lektioner | 31.5

## Tidsredovisning
Datum | Antal lekt | Uppgift
2024-01-11 | 2 | Skapa projektplan
2024-01-11 | 1 | Klona projektmall
2024-01-12 | 1 | Databasmodellering
2024-01-16 | 1 | Hämta alla aktiviteter
2024-01-16 | 1 | Spara aktivitet
Summa | 6